## 项目
（请发送至州纪委监委第六纪检监察室）汶川“8.20”强降雨特大山洪泥石流灾后恢复重建项目监管责任情况表
填表单位： |  |  | 四川省汶川卧龙特别行政区 | [17 empty] | 填表时间： | 2020.12.24
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 类别 一级 分类 | 主要建设内容及规模 | 中省专项资金 (万元) | 财评价 （万元） | 招标 控制价 （万元） | 实际到位 资金 （万元） | 实际完成 投资 （万元） | 立项审批单位 | 责任单位 （实施主体） 联系人 （联系电话） | 勘察单位 项目负责人 （联系电话） | 设计单位 项目负责人 （联系电话） | 施工单位 项目负责人 (联系电话) | 施工单位 确定方式 | 监理单位 负责人 (联系电话） | 质量监督单位 （监督员） （联系电话） | 技术负责人 (联系电话） | 施工员 (联系电话） | 质检员 (联系电话） | 安全员 (联系电话） | 材料员 (联系电话） | 交竣工及验收情况 | 纪检机关（机构）联系人 | 备注 （如：重大变更）
1 | 2019-513200-54-01-412289 | 国道350线映秀至巴朗山段灾毁整治工程 | 恢复 | 路线全长55.1公里，其中整治路段约3.478公里。根据该项目所在路网中的功能和作用，结合灾毁整治原则，按原路原标准进行整治，主要整治内容包括路基、路面、桥涵、隧道等。 | 8700 |  | 8700 | 2800 | 1005.2 | 阿坝州发改委 | 田国富18008021382 | 任俊谦18583912552 | 孔涛18280122313 | 李韬颖13568969085 | 公开招标 | 刘壮志15883560034 | 叶棵鈺13458667809 | 覃凯13882277663 | 杜佳宝15299190918 | 杨群东15884310731 | 李嘉欣17340172992 | 吴勇坤19982638427 | 卧龙明洞、箭竹明洞便道施工已完成100%，卧龙明洞桩基施工完成85%，箭竹明洞桩基施工完成6%，卧龙明洞仰拱施工完成8% | 卧龙特区纪委办公室主任黄家福
2 |  | 汶川县卧龙供水设施恢复重建项目 | 恢复重建 | 取水构筑物：取水构筑物包括新建底格栏栅坝和恢复原有低坝取水构筑物；净水厂：沉砂池更换填料、沉淀池更换填料、滤池设备材料改造、自用水泵更换、增设超越管线、增加清水池至自用泵房吸水管道、增加流量计、围墙挡墙加固、更换门窗。输配水管道高程：输水管线保护挡墙、输水管线改道、增加沉砂池、过河管道改造。建设规模：3000m3/d。 | 500 | 500 | 500 | 500 | 495 | 四川省汶川卧龙特别行政区经济与发展计划局 | 四川省汶川卧龙特别行政区供排水公司 郭光前18015776788 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公吴总 13880652945 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 吴总 13880652945 | 四川昌达建设工程有限公司 曾禹龙 19934278831 | 阿坝州公共资源交易中心固定发包价抽签中标法 | 四川驿大建设工程项目管理有限公司 谢娟 13689052979 |  | 郑依婷 15202899457 | 雷启豪 17628294252 | 贾凤梅 18030611170 | 王涛 13678378696 | 阳帆 18982301191 | 工程已竣工 | 卧龙特区纪委办公室主任黄家福
3 |  | 四川省卧龙特区卧龙镇耿达镇渔子溪防洪治理工程 | 重建 | 本工程由4处治理河段组成，即:卧龙镇头道桥治理段、卧龙镇脚木沟治理段、耿达镇耿达村治理段和耿达镇獐牙杠治理段，4处治理河段综合治理长度共计5.14km，新建、拆除重建及加固堤防总长1920.21m，其中新建堤防长度725.02m，拆除重建堤防长度768.13m，加固堤防长度427.06m，河道疏浚长度3602m。 | 2400 | 2289 | 2289 | 2400 | 2160 | 四川省汶川卧龙特别行政区经济与发展计划局 | 四川省汶川卧龙特别行政区资源管理局（水利局） 杨晓军 13708225132 蒋海 13440175695 | 四川新永一集团有限公司 何绍明 （13980648356） | 四川新永一集团有限公司 张玉臣 （18040338020） | 四川衡信建设工程有限公司 李林 13778361466 | 公开招标 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 黄怀志13908201207 | 阿坝州水利工程质量监督站 薛正 13608195658 | 彭方贵 13990017268 | 杨凯 181115466692 | 杨雨樵 18200556079 | 刘自强 18482150230 | 刘颖 15982191310 | 天气寒冷、12月10日停工。 | 卧龙特区纪委办公室主任黄家福
4 |  | 卧龙保护区垃圾处理收运体系恢复重建项目 | 恢复重建 | 恢复重建占地面积约3亩的垃圾转运场基础设施；配套建设并购置后期垃圾分类设施，在耿达镇青岗坪修建1座可满足日库容量约24吨的生活垃圾中转站房。 | 270 | 255 | 255 | 270 | 256.5 | 汶川县财政局采购中心 | 四川省汶川卧龙特别行政区资源管理局 杨晓军 13708225132 陈俊 13699045199 |  | 四川恩和工程咨询有限公司 卫亚军 15196621084 | 四川双成电力有限公司（牵头人）成都新全义机械制造有限公司（成员） 徐小芳13908177795 | 政府采购 | [7 empty] | 室内室外硬化地皮全部完工，围栏已安装一半，钢屋架防锈漆已刷，木纹漆正在做底添，室内在安装动力电和照明电。屋里防水、保护层、种植土已全部做完。排水沟和沉浸池已做完 | 卧龙特区纪委办公室主任黄家福
5 | 2020-513221-76-01-420481 | 卧龙特区卧龙河道清淤工程 | 重建 | 本项目疏浚河长3000米，疏浚物主要为淤泥、砂石等，共计14.2万立方米，工程共分为四段，即简家河坝及转经沟段、花红树至老公社段、花红树301桥段、川北营段、分别疏浚河长2500米、200米、200米、100米，方量12.4199万平方米、0.754万立方米，0.673万立方米、0.355万立方米，疏浚最大深度1.34米、1米、0.9米、1.1米。 | 312 | 312 | 312 | 312 | 265.84 | 汶川县发展和改革局 | 四川省汶川卧龙特别行政区资源管理局（水利局） 杨晓军 13708225132 张晓敏 15982330212 | 四川新永一集团有限公司 何绍明 （13980648356） | 四川新永一集团有限公司 黄施骏 （15828559495） | 都承建工有限公司 | 政府采购 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 黄怀志13908201207 |  | 王长康15884098590 | 明猛15828228828 | 尹晓强 13438791342 | 马道清 15388453239 | 高家福 15390101296 | 2020年6月17日由卧龙特区组织水利、发改、财政、纪委等部门开展了初步验收，合格。 | 卧龙特区纪委办公室主任黄家福
6 |  | 卧龙特区植被恢复项目 | 恢复 | 植被恢复2000亩，主要分布在国道350沿线及支沟，设计植被恢复小班88个，植被恢复治理模式5种，建设内容包括整地清理、挖穴、客土、种植、浇水、抚育、病虫害防治、管护等。 | 100 | 93 | 93 | 100 | 70 | 汶川县林业和草原局 | 四川省汶川卧龙特别行政区资源管理局 杨晓军 13708225132 杨森 13408370678 |  | 成都祥龙园林绿化工程有限公司 李林 18200356247 | 成都长城金山绿化工程有限公司 邓玲 13880340370 | 小微管理办法 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 万孝德 13438189078‬ | [6 empty] | 已于6月12日开工，已完成竹子栽植，目前恢复施工，对栽植的苗木进行抚育管理，预计明年开春补种和种草。栽植竹子在“8.17”灾害中损失3000盆。 | 卧龙特区纪委办公室主任黄家福
7 |  | 卧龙特区农村饮水安全工程 |  | 改建取水口6处，改建水池4处，280m³；铺设各类管道27.253km；均采用1.6Mpa;解决1609户5275人饮水，其中建档立卡贫困户：33户99人 | 750 | 679 | 640 | 750 | 390 | 汶川县发展和改革局 | 耿达镇人民政府；刘泽君13558597929 | 无 | 成都中土工程设计有限公司； | 四川东如祥建设工程有限公司；02868731264 | 公开招标 | 正在采购中 | 汶川县税务局；刘琴15984720787 | [5 empty] | 耿达镇龙潭村贾家沟及窑子沟蓄水池及取水口已完工，埋水管网已完工；幸福村正在进行管网安装；卧龙镇转经楼村蓄水池及取水口已完工，正在进行管网技术安装，鱼丝洞正在进行水管网挖埋； | 卧龙特区纪委办公室主任黄家福
8 |  | 卧龙特区住房重建（耿达镇农房重建） |  | 重建农房10户 | 60 |  |  | 60 | 32 | 无 | 耿达镇人民政府；倪兴茂 | 无 | 无 | 村民自建 | 村民自建 | 无 | 卧龙特区经发局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 已完工 | 卧龙特区纪委办公室主任黄家福 | 补助资金
9 |  | 卧龙特区住房维修加固（耿达镇维修加固） |  | 维修加固农房119户 | 78 |  |  | 77 | 20.2 | 无 | 耿达镇人民政府；倪兴茂 | 四川邦华建筑工程质量检测鉴定公司 | 无 | 村民自行加固 | 村民自行加固 | 无 | 卧龙特区经发局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 已完工 | 卧龙特区纪委办公室主任黄家福 | 补助资金
10 |  | 特色养殖（鱼）繁育基地恢复重建项目 |  | 取水系统、鱼池主体设施设备恢复建设，生产办公用房400㎡，防洪提新建170m。 | 90 |  |  | 90 | 90 | 无 | 特区农村工作办公室 耿达镇人民政府；倪兴茂 | 无 | 无 | 卧龙普鑫农业科技有限责任公司 | 公司自建 | 无 | 卧龙特区经发局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 已完工 | 卧龙特区纪委办公室主任黄家福 | 补助资金
11 |  | 卧龙特区冷链物流体系恢复重建项目 |  | 内容：冷冻库房主体、道路、停车场、水电配套、值班室及仓储用房等 规模：长11m，宽6m，高4.6m，设计温度-5℃至10℃，容积300m³，墙体为聚苯乙烯15cm的鲜库3间，购置和安装冷冻库设施设备 | 50 | 无 | 50 | 50 | 50 | 卧龙特区 | 特区农村工作办公室 卧龙镇人民政府 明亮：0837-6246770 | 无 | 无 | 谭永强13882066601 | 冷冻库房主体、道路、停车场、水电配套、值班室及仓储用房等由合作社自建，冷冻库设备购置和安装以政府采购方式实施 | 无 | 无 | 谭永强13882066601 | 谭永强13882066601 | 无 | 无 | 无 | 已完工 | 卧龙特区纪委办公室主任黄家福
12 |  | 卧龙特区特色经济作物种植基地恢复重建项目 |  | （1）依托川北营蒲家大地现有茵红李及特色中药材种植规模，利用蒲家大地旧宅基地建设160㎡集特色农产品展示、农耕文化、农产品线下体验于一体的农产品展示展销中心1处；（2）修建茵红李基地观光及采摘体验道路400m，采取局部硬化和局部铺设水泥稳定层的方式恢复足木山村产业道路1.3km，硬化卧龙关村金家坡产业道路0.2km，修建堡坎约450立方米 | 200 |  |  | 200 | 190 | 卧龙特区 | 特区农村工作办公室 卧龙镇人民政府 明亮：0837-6246770 | 无 | 无 | 明猛13684393311 | 村民自建，以奖代补、先建后补 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 卧龙镇农产品展示中心主体已经完成，产业道路已完成95%。 耿达镇部分已经全部完工，现正在审计。 | 卧龙特区纪委办公室主任黄家福
13 |  | 卧龙特区特色养殖场恢复重建项目 |  | （1）清除养殖场泥石流淤泥6000m³；（2）重建圈舍950㎡；（3）修复受损圈舍9间；（4）重建容积120m³积粪池1座；（5）恢复供水管网1500m，重建20m³取水池1个；（6）恢复排污沟渠290m；（7）恢复106间圈舍生产用电；（8）配套修建消毒池2处。 | 100 |  |  | 100 | 50 | 卧龙特区 | 特区农村工作办公室 卧龙镇人民政府 明亮：0837-6246770 | 无 | 无 | 尹晓强13438791342 | 村民自建，以奖代补、先建后补 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 卧龙镇部分已经完工。 耿达镇项目汶川县已批复，待和州发改委对接后开展项目调整工作。 | 卧龙特区纪委办公室主任黄家福
14 |  | 卧龙特区污水处理设施及管网恢复重建工程 |  | 恢复重建日处理2500吨城镇生活污水处理厂1座，包括格栅及提升泵站1座、调节池1座、生化池及污泥泵房1座、二沉池2座、消毒渠1座、设备房1座等）；恢复重建截污干管及排污管道3千米（含耿达镇)、3个安置点排水管网恢复改造等 | 2700 |  |  |  | 155.1 | 卧龙特区 | [12 empty] | 等待资金计划下达后进行招投标。
15 |  | 卧龙特区通组道路及生产道路恢复重建项目 |  | （1）卧龙镇卧龙关村：挖填方约180m³，路面硬化约2525㎡（长约度721.4m，宽3.5m，厚18cm,强度C30），浆砌片石挡土墙约125m³，安装直径600mm混凝土涵管6m；（2）卧龙镇足木山村：挖填方约200m³，铺设水泥稳定层共计6500㎡，浆砌片石挡土墙约156m³，安装波形防护栏杆约8m，安装直径600mm混凝土涵管4m；（3）卧龙镇转经楼村：挖填方约660m³，水泥混凝土路面共计850㎡，浆砌片石挡土墙共计约570m³，毛石混凝土挡土墙约400m³，安装波形防护栏杆约200m，安装直径800mm混凝土涵管8m。（4）耿达镇龙潭村贾家沟组：浆砌片石挡土墙约525m³，修建桥梁2座；（5）耿达镇龙潭村山圣号上组：铺设水稳层6000㎡（宽3m，长2km），浆砌片石挡土墙350m³，混凝土涵洞2处8m（直径1m）；（6）耿达镇龙潭村正河组：铺设路面水稳层1750㎡（长0.6km，宽3m），水泥混凝土路面1750㎡（长0.6km，宽3m，厚18cm,强度C30） | 289 |  |  | 289 | 289 | 卧龙特区 | 特区农村工作办公室 卧龙镇人民政府 明亮：0837-6246770 耿达镇人民政府 | 卜文武13183800021 | 卜文武13183800021 | 陈映兵18015770263明猛13684393311尹晓强13438791342 | 村民自建，以奖代补、先建后补 | 魏庆敏13281275856 | 魏庆敏13281275856 | 魏庆敏13281275856 | 无 | 无 | 无 | 无 | 已竣工 | 卧龙特区纪委办公室主任黄家福
审核人：黄家福 填表人：陈莉 联系电话：13628010618
填表说明：1.本表根据项目管理有关内容或要求如实填写，不涉及或暂无的，可不填写；对虚报、瞒报的相关单位及负责人，一经发现，要严肃追究相关责任； 2.施工单位确定方式是指公开招标、比选、一事一议村委会组织、村民自建等； 3.质量监督单位（监督员）是指业主代表、质量监督员、行业主管部门等； 4.监理人员是指按招标（比选）要求压证的相关人员；